洪府厅发〔2019〕28号

南昌市人民政府办公厅

关于印发中国（南昌）跨境电子商务综合

试验区三年行动方案（2019-2021年）的通知

各县（区）人民政府，各开发区（新区）管委会，市政府各部门：

《中国（南昌）跨境电子商务综合试验区三年行动方案（2019-2021年）》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

2019年4月11日

（此件依申请公开）

中国（南昌）跨境电子商务综合试验区

三年行动方案（2019-2021年）

为全面有效推进中国（南昌）跨境电子商务综合试验区（以下简称南昌综试区）建设工作，根据省政府《关于印发中国（南昌）跨境电子商务综合试验区实施方案的通知》（赣府字〔2018〕83号）要求，结合我市实际，制定本行动方案。

# 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念统领南昌综试区发展全局，以深化外贸供给侧结构性改革为主线，以扎实推进外贸领域“放管服”改革激发跨境电商内生动力、市场活力和创新潜力，推动外贸高质量发展。按照“省市联动、服务全省”发展要求和“1年打基础、2年优环境、3年上规模”建设思路，立足跨境电商发展特点和省市发展实际，有序推进口岸基础设施、线上服务平台、线下园区平台建设，分类落实国家政策和前两批跨境电商综试区成熟做法，不断优化跨境电商营商环境，加快引导跨境电商企业与要素资源集聚，着力提高政府管理水平与服务能力，努力构建在中部地区具有竞争力的跨境电商发展环境与产业体系，切实发挥跨境电商对带动经济跨越发展、服务居民消费升级的积极作用。

# 二、主要目标

2019年，实现跨境电商进出口额3.8亿美元，引进培育2家跨境电商龙头企业，创建4个跨境电商示范园区，设立3个跨境电商公共服务中心。

2020年，实现跨境电商进出口额5.8亿美元，引进培育5家跨境电商龙头企业，创建3个跨境电商示范园区，设立5个跨境电商公共服务中心。

2021年，实现跨境电商进出口额10亿美元，三年累计引进培育10家跨境电商龙头企业、创建10个跨境电商示范园区、设立10个跨境电商公共服务中心，初步建成中部地区重要的跨境电商进口供应链中心、跨境电商创业创新中心。

# 三、工作任务

## （一）健全口岸功能，优化口岸营商环境

1.打造邮快件快捷通关通道。落实昌北机场建设区域性智慧空港物流中心的战略部署，建成邮快件口岸。建立邮快件口岸、空港口岸联动发展机制，重点在提升通关便利化水平、培育全货机航线、构建快捷航空货运网络、加强航空货源组织、优化航空物流服务等领域加强合作。至2019年二季度，南昌国际快件监管中心建成并投入运营；至2019年四季度，力争南昌国际邮件互换局建成并投入运营；至2021年，南昌国际邮快件监管中心全年业务量力争超过500万件。[牵头单位：省出版集团、省邮政公司；参加单位：南昌海关、省机场集团、市国安局、市投促局、市邮政管理局]

2.提升昌北机场口岸服务能力。有序推进昌北机场增加特殊商品进出口业务，扩建机场货站区，完善基础设施，构建国际采购、查验仓储、保税展销、保税加工、冷链配送全产业链，做大业务规模。根据地方商贸实际需要，至2019年，开展食用水生动物、冰鲜水产品、进口水果等1-2种特殊商品进出口业务；至2020年，新增加1-2种特殊商品进出口业务；至2021年，昌北机场货邮吞吐量力争达到22万吨。[牵头单位：南昌海关、市投促局、省机场集团；参加单位：市邮政管理局、南昌综保区]

3.优化跨境电商监管机制。加快落实“查检合一”，推进整合申报项目改革，运用信息化、数字化、智能化手段，实现“一次申报、一单通关”和全流程电子化。建立与深圳、宁波、上海、厦门等珠三角、长三角、闽东南三角区主要口岸的联系协调机制。至2019年，实现“查检合一”南昌关区全覆盖。[牵头单位：南昌海关；参加单位：省机场集团、省出版集团、省邮政公司、市投促局、南昌综保区、南昌县政府（向塘开发区管委会）、南昌港]

4.优化跨境电商退（免）税管理机制。根据《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》（财税〔2018〕103号）要求，落实跨境电商零售出口无票免税政策。依法认定跨境电商企业出口退（免）税管理类别，推进出口退（免）税“无纸化管理”，简化流程，便利办税。在符合税法规定的情况下，试点跨境电商企业平台推广费“税前抵扣”。至2019年，落实跨境电商零售出口无票免税政策；至2020年，实现出口退（免）税“无纸化管理”；至2021年，完成跨境电商企业平台推广费“税前抵扣”试点实施方案制定，在风险可控前提下，启动试点工作。[牵头单位：市税务局；参加单位：南昌海关、省出版集团、省邮政公司、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心]

5.优化跨境电商收结汇管理机制。经国家外汇管理局江西省分局认定的A类外贸综合服务企业，在南昌综试区外贸综合服务企业数据信息完备的条件下，简化贸易收结汇流程，允许企业货物贸易外汇收入无需进入待核查账户，可直接通过外汇结算账户办理收结汇。在金融机构与南昌综试区跨境电商线上综合服务平台（以下简称南昌综试区线上平台）联网，平台个人、企业数据信息完备的情况下，可简化个人电商开立外汇结算账户程序，简化个人、企业电子商务外汇结算。支持符合条件的本地第三方支付机构参与跨境电商外汇支付试点。至2020年，落实外贸综合服务企业收结汇便利举措；至2021年，不断深化跨境电商贸易外汇管理便利化举措。[牵头单位：国家外汇管理江西省分局；参加单位：南昌海关]

## （二）构建互联互通的线上线下平台网络

6.分步推进南昌综试区线上平台建设。以中国（江西）国际贸易“单一窗口”为基础平台，按照“数据服务、政务服务、特色服务”三大功能定位和“一点接入、一次提交、一次查验、一键跟踪、一站办理”建设原则，推进海关、税务、外汇管理、市场监管、邮政管理、商务、公安等政府部门的数据交换和综合利用，加强与第三方跨境电商平台、外贸综合服务平台、跨境电商服务企业等市场主体的系统对接，拓展平台应用服务。至2019年4月，南昌综试区线上平台初步建成并正式运行；至2020年，初步实现主要政府部门间的数据交换与综合利用，制定南昌综试区线上平台数据管理制度与应用规范；至2021年，全面构建跨境电商数据服务、政务服务、特色服务三大功能体系，南昌综试区线上平台备案企业超过500家。[牵头单位：江西商务信息和电子口岸中心、南昌海关、南昌综保区；参加单位：国家外汇管理局江西省分局、市公安局、市商务局、市投促局、市市场监督管理局、市税务局、市邮政管理局、市大数据发展管理局]

7.建设南昌综试区线上平台分平台。各县（区）、开发区（新区）（以下简称各县区）根据南昌综试区线上平台建设要求，建设南昌综试区线上平台分平台，结合当地产业特点和发展需要，完善分平台特色服务功能，推动相关服务主体与分平台对接。至2021年，各县区全部建成南昌综试区线上平台分平台。[牵头单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会；参加单位：市商务局、江西商务信息和电子口岸中心]

8.打造跨境电商进口园区。在南昌综保区建设跨境电商进口园区，引进若干家知名跨境电商进口平台企业、供应链企业，设立省级以上（含省级）总仓，加强与全省进口商品线上线下零售企业、进口商品大卖场、进口商品贸易企业合作，建立进口商品分销供应链生态圈。根据南昌综试区跨境电商进口业务发展需要，择机在向塘综合物流园规划布局海关特殊监管区域或保税监管场所，提升南昌综试区跨境电商进口保税仓建设规模。至2019年，南昌综保区建成跨境电商进口园区，实现网购保税进口业务常态化运行；至2021年，南昌综试区建成跨境电商进口保税仓超过19万方。[牵头单位：南昌综保区、南昌县政府（向塘开发区管委会）；参加单位：南昌海关、市投促局]

9.推进跨境电商服务园区与出口园区认定。制定南昌综试区跨境电商园区（服务园区、出口园区）认定管理办法，明确认定标准、管理规范、考核与奖惩制度，引导跨境电商服务园区创建跨境电商示范园区、跨境电商出口园区设立跨境电商公共服务中心。开展跨境电商园区认定工作，鼓励跨境电商园区不断集聚各类跨境电商要素资源，丰富各类培训交流活动，营造良好发展氛围。至2019年，出台南昌综试区跨境电商园区认定管理办法，完成第一批跨境电商园区认定；至2021年，完成第二批跨境电商园区认定，健全跨境电商园区认定与复评工作的相关制度。[牵头单位：市商务局；参加单位：市财政局]

10.推动各县区建设跨境电商线下园区。各县区以创建跨境电商示范园区、设立跨境电商公共服务中心为抓手，推进跨境电商线下园区建设。优先引导南昌高新区、南昌华南城、江西慧谷·红谷创意产业园、南昌昌东针织服装电商产业园、西湖区“梦想小街”电子商务产业园等电子商务园区和南昌综保区等跨境电商进口园区，创建跨境电商示范园区；优先组织南昌经开区、南昌高新区、小蓝经开区、新建长堎工业园区、江西青山湖高新技术产业园区、安义工业园区、进贤经开区、昌南工业园区等工业园区，设立跨境电商公共服务中心。至2021年，各县区至少创建1个跨境电商示范园区或设立1个跨境电商公共服务中心。[牵头单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会；参加单位：市财政局、市商务局]

11.建设跨境电商海外仓。引导外贸综合服务企业、跨境电商出口企业、跨境电商物流企业以及行业组织等，在重点国别、重点市场建设海外仓，引导海外仓运营企业开发WMS（仓储管理系统）等信息管理系统，健全“一件代发”、商品展示等服务功能，提升海外仓服务能力，提高营销推广力度。至2021年，引进培育跨境电商海外仓运营企业10家。[牵头单位：市商务局、南昌综保区；参加单位：市财政局、市投促局]

## （三）打造快捷物流通道与数字物流体系

12.构建国际航空物流通道。依托南昌至香港全货机航线，构建南昌经香港至全球各地的国际中转联运航线网络，不断提升航空物流通达率和综合时效。培育引进以昌北机场为基地的航空货运企业，积极引进航空货代企业，围绕南昌市、江西省外贸优势方向，有序发展南昌至东南亚、东亚、欧洲等地的全货机航线。至2020年，力争开行全货机定班航线8条；至2021年，培育与引进基地航空货运企业1家，开行全货机定班航线10条。[牵头单位：市投促局、省机场集团；参加单位：省邮政公司]

13.构建国际铁路物流通道。加强南昌至俄罗斯国际铁路班列的组织运行工作，整合班列运营企业、本地制造企业与贸易企业、行业组织、相关政府部门等多方资源，强化双向货源组织，提高班列运行效率和综合效益。优化国际铁路班列扶持政策，确立市场化运行的发展导向，引进具有较强货源组织能力的专业运营商，稳步推进南昌至中亚、欧洲等地的国际铁路班列开行。至2021年，全年累计开行国际铁路货运班列100列。[牵头单位：市投促局；参加单位：南昌综保区、南昌县政府（向塘开发区管委会）]

14.构建国际多式联运通道。推进江海联运、铁海联运等国际多式联运通道建设，支持南昌港与九江港、上海港加强合作，优化船期与作业流程，提升江海国际联运通道综合时效；提升南昌至深圳、厦门、福州、宁波等地的铁海联运班列服务质量，优化班列时刻、提高运行时效。至2021年，全年多式联运集装箱量达到10万标箱。[牵头单位：南昌县政府（向塘开发区管委会）、南昌港；参加单位：市投促局、市交通运输局]

15.推进数字物流园区建设。加快向塘综合物流园建设，规划南昌空港物流园，引导昌北铁路货运物流中心、传化物流港及各县区物流园区加强网货仓服务中心、电商仓配中心、快递分拨中心等电商物流设施布局。推进物流园区信息化、数字化，加强与境内外物流服务商、外贸综合服务平台、南昌综试区线上平台的互联互通与数据共享，逐步实现跨境电商物流全过程的数字化。至2021年，全市主要物流园区全面实现信息化管理。[牵头单位：市商务局；参加单位：市发改委、各县（区）政府、开发区（新区）管委会]

## （四）营造规范有序的产业发展良好氛围

16.优化跨境电商金融服务。引进培育跨境电商第三方支付机构，支持金融机构与南昌综试区线上平台、外贸综合服务企业、第三方支付机构开展合作，为跨境电商提供在线支付结算、融资、保险等一站式金融服务。鼓励银行业金融机构与依法取得“互联网支付”业务许可的支付机构合作，为企业和个人跨境货物贸易、服务贸易提供人民币结算服务。在风险可控前提下，鼓励政策性银行、商业银行和其他金融机构，基于南昌综试区线上平台的企业信用、货物流转、资金收付等电子化资料，优先面向在南昌综试区线上平台备案的跨境电商企业，提供投贷结合、动产质押、订单授信、供应链融资、大数据信用融资等金融服务，进一步创新跨境电商金融服务产品。至2021年，引进或培育至少1家跨境电商第三方支付机构。[牵头单位：人行南昌中心支行、江西银保监局；参加单位：国家外汇管理局江西省分局、市投促局、市金融办、市财政局]

17.推进跨境电商信用体系建设。加强南昌综试区线上平台与信用中国（江西）、国家企业信用信息公示系统（江西）及相关部门信用数据的互通共享与综合利用，开展各类跨境电商主体信用信息查询、信用数据分析等应用服务。建立监管部门信用认证和第三方信用服务评价相结合的综合评价体系，制定跨境电商主体信用评级管理办法，逐步开展信用评级信息统一发布。至2019年，在南昌综试区线上平台初步形成跨境电商主体信用信息汇集，提供信用信息查询等基础服务；至2020年，初步建立跨境电商主体信用评价体系，力争开展跨境电商主体信用评级工作；至2021年，建立较成熟的跨境电商主体信用评价体系，出台跨境电商主体信用评级管理办法，推动建立监管部门信用等级互认机制。[牵头单位：市市场监督管理局；参加单位：南昌海关、国家外汇管理局江西省分局、市发改委、市投促局、市税务局、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心]

18.加强跨境电商风险管控。依托南昌综试区线上平台，适时发布海外信用风险预警信息，帮助企业及时掌握风险信息。在实现企业信用信息、风险基础信息和关键业务数据汇集的基础上，通过运用大数据技术，建设跨境电商分类分级风险预警系统，实现对跨境电商市场风险、交易风险、金融风险、技术风险、公共安全风险等不同类型风险识别，建立预警级别及分级标准。根据风险类型、预警级别，制定跨境电商风险应急预案，明确应急状态下的组织指挥机制和管控处置举措。建立多部门协同的跨境电商风险联控机制，推动各部门风险防控系统与南昌综试区线上平台的良好对接，逐步实现跨境电商风险联控实时化、智能化。至2021年，制定跨境电商风险预警级别、分级标准与应急预案，初步建成跨境电商分类分级风险预警系统。[牵头单位：南昌海关、国家外汇管理局江西省分局、市税务局；参加单位：市公安局、市国安局、市商务局、市投促局、市市场监督管理局、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心]

## （五）抓好企业引进培育与鼓励创业创新

19.扎实推进重大项目招商。重点围绕跨境电商进口供应链业务、跨境电商B2B出口业务、外贸综合服务、跨境电商专业服务、国际物流服务等领域，引进一批国内外知名企业、行业龙头企业、细分领域标杆企业。建立重点招商引资企业“一对一”服务机制，成立由项目落地园区、区县政府及相关职能部门组成的“一对一”招商引资工作专班，落实“一把手”招商，及时向南昌综试区工作领导小组汇报招商进度。至2019年，招引重大项目2个；至2020年，招引重大项目5个；至2021年，三年累计招引重大项目10个。[牵头单位：市投促局、市商务局、南昌综保区；参加单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会]

20.加强线下园区招商。线下园区根据发展定位、产业特色与发展实际，通过产业链招商、生态圈招商、以商招商、定点招商等多种招商方式，促进各类跨境电商企业、服务资源在园区集聚。实施互联网赣商回归工程，积极引进深圳等地从事跨境电商行业的赣商，发挥互联网赣商对园区嫁接全球跨境电商资源的积极作用。落实园区的招商主体责任和园区所在各区县政府的招商目标考核责任。至2021年，跨境电商示范园区的跨境电商企业平均入驻率超过60%。[牵头单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会；参加单位：市商务局、市投促局]

21.引导企业发展跨境电商。支持有条件的制造企业、外贸企业依托海外仓开展跨境电商业务，培育自有品牌，拓展境外营销渠道，建立境外服务体系，鼓励外贸企业与制造企业开展跨境电商供应链协同创新。支持外贸综合服务企业规范发展、做大做强，加强与主流跨境电商平台的服务对接、业务对接、系统对接，逐步实现外贸全过程的数字化呈现。组织开展各种类型的跨境电商培训活动，邀请速卖通、亚马逊、eBay、Wish等主流跨境电商平台及其关联服务商，依托线下园区，提供跨境电商业务宣讲、技术培训、案例分享等服务。至2019年，全年累计完成企业跨境电商培训500人次；至2020年，全年累计完成企业跨境电商培训1000人次；至2021年，全年累计完成企业跨境电商培训2000人次。[牵头单位：市商务局、市工信局；参加单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会]

22.营造创业创新良好氛围。依托线下园区建设跨境电商创业孵化器，集成专家服务、专业服务、资源服务、金融服务、公共服务、保障服务等创业孵化服务功能，支持企业、高校、研究机构参与建设众创空间、创客咖啡、创业学院等各类跨境电商创业孵化载体。引导南昌普通高校、职业院校加强跨境电商相关学科建设，建立跨境电商人才培养体系，开展跨境电商教学实训，积极参与跨境电商社会培训。推进跨境电商人才培训实训基地建设，分类培养技能型、创业型、管理型、领军型跨境电商人才。举办南昌综试区跨境电商创业大赛。至2021年，建成跨境电商创业孵化器5个，跨境电商人才培训实训基地10个。[牵头单位：市商务局、市人力资源社会保障局；参加单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会]

## （六）推进南昌综试区跨境电商交流合作

23.加强跨境电商交流合作。将跨境电商交流合作纳入南昌市、各县区与其他城市、县区交流合作的重要内容之一，支持线下园区加强与深圳、广州、杭州、宁波等地跨境电商园区的交流合作，嫁接外部高质量资源，不断优化跨境电商生态圈。至2021年，各线下园区至少开展1次对外交流活动。[牵头单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会；参加单位：市商务局]

24.推进跨境电商国际对话。依托江西省及南昌市国际友好城市交流合作平台、在全球举办的境外招商活动等国际经贸合作平台，加强跨境电商领域的国际对话交流，凝结跨境电商发展共识。围绕江西省、南昌市具有外贸优势的国家和地区，加强境内外口岸、监管部门间的战略合作，逐步推进信息互换、系统互联、监管互认、执法互助，促进境内外跨境电商规制协同。至2021年，组织跨境电商国际合作交流活动累计3次。[牵头单位：市商务局、市外办；参加单位：市投促局、南昌海关]

## （七）提升政府部门行业管理与服务能力

25.建立组织机构与运行机制。成立中国（南昌）跨境电子商务综合试验区工作领导小组办公室（以下简称综试办），负责落实国家和省市有关综试区工作的决策部署、制定南昌综试区发展规划、南昌综试区各项工作任务实施的组织协调等职责，综试办设在市商务局。建立综试办集中办公制度，由南昌海关、江西商务信息和电子口岸中心、市商务局、市投促局、南昌综保区等单位分别派出1名业务骨干人员至综试办集中办公，期限为2年。根据南昌综试区建设发展实际需求，适时成立南昌综试区跨境电商促进中心。至2019年6月，建立综试办集中办公制度，实现综试办集中办公。[牵头单位：市委组织部、市编办；参加单位：南昌海关、市商务局、市投促局、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心]

26.开展政府部门跨境电商专项培训。分批组织南昌综试区工作领导小组成员单位分管领导、业务骨干参加跨境电商理论培训、战略培训、实务培训。至2021年，完成南昌综试区工作领导小组成员单位分管领导、业务骨干轮训，参加培训的政府部门人员累计超过300人次。[牵头单位：市商务局；参加单位：市委组织部、市人力资源社会保障局、各县（区）政府、开发区（新区）管委会]

27.建立跨境电商统计体系。制定南昌综试区跨境电商统计体系建设实施方案，分步推进跨境电商统计工作。加强与南昌海关的统计合作，在保障数据安全的前提下，按照有关规定，加强政府部门之间数据共享，每月发布跨境电商统计数据。加强对线上平台备案企业的数据统计，采用企业自主申报、企业抽样调研、口岸与平台流转数据校验等多种方式，实现备案企业跨境电商业务量、交易额和品类、国别结构的统计。加强境内外跨境电商线下园区、节点与南昌综试区线上平台的互联互通，促进跨境电商全过程关键业务数据的采集，规范数据采集标准，综合运用大数据技术，逐步实现跨境电商业务的智能识别、自动统计。建立南昌综试区跨境电商统计指标群，构建体现跨境电商发展规模、质量、效率等特征指标，全面反映南昌综试区建设发展成效，以及对外贸高质量发展、产业高水平走出去、促进消费升级的积极作用，为政府部门科学决策、精准施政提供依据。至2020年，制定南昌综试区跨境电商统计体系建设实施方案；至2021年，初步建成南昌综试区跨境电商统计体系。[牵头单位：市商务局；参加单位：南昌海关、省出版集团、省邮政公司、南昌综保区、各县（区）政府、开发区（新区）管委会、江西商务信息和电子口岸中心]

# 四、保障措施

## （一）健全组织领导机制

完善中国（南昌）跨境电子商务综合试验区工作领导小组运行机制。建立联络员制度，成员单位选派专人担任联络员，负责与综试办的日常联系、沟通协调、事项通报、信息报送等具体工作；建立工作月报制度，成员单位按月度向综试办通报工作情况，综试办加强与南昌海关、国家外管局江西省分局、省商务厅、省机场集团、省出版集团、省邮政公司等省级单位的工作互通，及时掌握省级单位相关工作动态；建立领导小组例会制度，召开南昌综试区工作领导小组季度例会，集中研究解决南昌综试区建设的重点难点问题，加强成员单位间协调配合，必要时，组织召开领导小组临时会议。[牵头单位：市商务局、市政府办公厅；参加单位：中国（南昌）跨境电子商务综合试验区工作领导小组各成员单位]

## （二）强化目标责任考核

根据《中国（南昌）跨境电子商务综合试验区三年行动方案（2019-2021年）》工作任务要求，将跨境电商工作纳入市政府考核体系，明确各部门、县（区）政府、开发区（新区）管委会目标考核责任。各县（区）政府、开发区（新区）管委会建立跨境电商领导体系与工作机制，强化组织保障与人员配置，有效推进跨境电商各项工作。[牵头单位：中国（南昌）跨境电子商务综合试验区工作领导小组办公室；参加单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会]

## （三）制定出台扶持政策

全面落实国家、省鼓励跨境电商发展的有关政策，根据南昌综试区发展实际，出台跨境电商扶持政策，优先支持跨境电商线上线下平台建设、重点跨境电商企业和高层次跨境电商人才引进、跨境电商生态圈建设等方面。适时合规设立南昌综试区跨境电商产业引导基金，支持跨境电商创业创新。[牵头单位：市商务局；参加单位：市财政局]

## （四）加强规划用地保障

将南昌综试区跨境电商进口园区、物流园区及口岸基础设施建设用地纳入国土空间规划，优先保障跨境电商重大项目、口岸基础设施落地的用地需求，切实提高土地利用效率。各县（区）政府、开发区（新区）管委会加强跨境电商出口园区、服务园区的规划用地保障，协同推进“腾笼换鸟”“筑巢引凤”，优先保障跨境电商优秀企业、优质资源、高端人才的落地要求。[牵头单位：市自然资源局；参加单位：各县（区）政府、开发区（新区）管委会]

附件：中国（南昌）跨境电子商务综合试验区三年行动方案责任分工表

# 附件

# 中国（南昌）跨境电子商务综合试验区三年行动方案责任分工表

| 序号 | 任务事项 | 牵头单位 | 参加单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）健全口岸功能，优化口岸营商环境 |  |  |  |  |
| 1 | 建成南昌国际快件监管中心并投入运营。 | 省出版集团 | 南昌海关、省机场集团、市国安局、市投促局、市邮政管理局 | 2019年6月 |
| 2 | 建成南昌国际邮件互换局并投入运营。 | 省邮政公司 |  | 2019年底 |
| 3 | 昌北机场开展食用水生动物、冰鲜水产品、进口水果等1-2种特殊商品进出口业务。 | 南昌海关、市投促局、省机场集团 | 市邮政管理局、南昌综保区 | 2019年底 |
| 4 | 昌北机场新增加1-2种特殊商品进出口业务。 |  |  | 2020年底 |
| 5 | 建设实现“查检合一”全覆盖的硬件设施，实现“查检合一”南昌关区全覆盖。 | 省出版集团、南昌综保区 | 南昌海关 | 2019年底 |
| 6 | 根据《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》（财税〔2018〕103号）要求，落实跨境电商零售出口无票免税政策，实现“免征不退”跨境电商零售出口业务常态化运行。 | 市税务局 | 南昌海关、省出版集团、省邮政公司、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心 | 2019年底 |
| 7 | 实现出口退（免）税“无纸化管理”。 |  | 江西商务信息和电子口岸中心 | 2020年底 |
| 8 | 完成跨境电商企业平台推广费“税前抵扣”试点实施方案制定，在风险可控前提下，启动试点工作。 |  | 南昌海关、省出版集团、省邮政公司、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心 | 2021年底 |
| 9 | 落实外贸综合服务企业收结汇便利举措。 | 国家外汇管理局江西省分局 | 南昌海关 | 2020年底 |
| 10 | 不断深化跨境电商贸易外汇管理便利化举措。 |  |  | 长期工作 |
| （二）构建互联互通的线上线下平台网络 |  |  |  |  |
| 11 | 南昌综试区线上平台初步建成并正式运行。 | 江西商务信息和电子口岸中心、南昌海关、南昌综保区 | 市投促局 | 2019年4月 |
| 12 | 初步实现主要政府部门在南昌综试区线上平台的数据交换与综合利用，制定南昌综试区跨境电子商务线上综合服务平台数据管理制度与应用规范。 |  | 国家外汇管理局江西省分局、市公安局、市商务局、市投促局、市市场监督管理局、市税务局、市邮政管理局、市大数据发展管理局 | 2020年底 |
| 13 | 推进跨境电商企业在南昌综试区线上平台备案工作。 | 江西商务信息和电子口岸中心、南昌综保区 | 市商务局 | 长期工作 |
| 14 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会全部建成南昌综试区线上平台分平台。 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 市商务局、江西商务信息和电子口岸中心 | 2021年底 |
| 15 | 建成跨境电商进口园区，实现网购保税进口业务常态化运行。 | 南昌综保区 | 南昌海关、市投促局 | 2019年底 |
| 16 | 出台南昌综试区跨境电商园区（服务园区、出口园区）认定管理办法，完成第一批跨境电商园区认定。 | 市商务局 | 市财政局 | 2019年底 |
| 17 | 完成第二批跨境电商园区认定，健全跨境电商园区认定与复评工作的相关制度。 |  |  | 2021年底 |
| 18 | 各县区至少创建1个跨境电商示范园区或设立1个跨境电商公共服务中心 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 市财政局、市商务局 | 2021年底 |
| 19 | 支持海外仓等跨境电商境外网点建设。 | 市商务局、南昌综保区 | 市财政局、市投促局 | 长期工作 |
| （三）打造快捷物流通道与数字物流体系 |  |  |  |  |
| 20 | 有序开行全货机定班航线，构建国际中转联运航线网络，培育引进基地航空货运企业。 | 市投促局、省机场集团 | 省邮政公司 | 长期工作 |
| 21 | 有序开行国际铁路货运班列，不断提升运行效率和综合效益。 | 市投促局 | 南昌综保区、南昌县政府（向塘开发区管委会） | 长期工作 |
| 22 | 推进江海国际联运通道建设，不断提升综合时效。 | 南昌港 | 市投促局、市交通运输局 | 长期工作 |
| 23 | 推进铁海国际联运通道建设，不断提升综合时效。 | 南昌县政府（向塘开发区管委会） |  | 长期工作 |
| 24 | 推进物流园区信息化、数字化。 | 市商务局 | 市发改委、各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 长期工作 |
| （四）营造规范有序的产业发展良好氛围 |  |  |  |  |
| 25 | 优化跨境电商金融服务，引进培育跨境电商第三方支付机构。 | 人行南昌中心支行、江西银保监局 | 国家外汇管理局江西省分局、市投促局、市金融办、市财政局 | 长期工作 |
| 26 | 在南昌综试区线上平台初步形成跨境电商主体信用信息汇集，提供信用信息查询等基础服务。 | 市市场监督管理局 | 南昌海关、国家外汇管理局江西省分局、市发改委、市投促局、市税务局、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心 | 2019年底 |
| 27 | 初步建立跨境电商主体信用评价体系，力争开展跨境电商主体信用评级工作。 |  | / | 2020年底 |
| 28 | 建立较成熟的跨境电商主体信用评价体系，出台跨境电商主体信用评级管理办法。 |  |  | 2021年底 |
| 29 | 推动建立监管部门信用等级互认机制。 |  | 南昌海关、国家外汇管理局江西省分局、市税务局 | 长期工作 |
| 30 | 制定跨境电商风险预警级别、分级标准与应急预案，初步建成南昌综试区跨境电商分类分级风险预警系统。 | 南昌海关、国家外汇管理局江西省分局、市税务局 | 市公安局、市国安局、市商务局、市投促局、市市场监督管理局、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心 | 2021年底 |
| （五）抓好企业引进培育与鼓励创业创新 |  |  |  |  |
| 31 | 推进跨境电商重大项目招商，引进一批国内外知名企业、行业龙头企业、细分领域标杆企业。 | 市投促局、市商务局、南昌综保区 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 长期工作 |
| 32 | 推进线下园区招商，积极引进深圳等地从事跨境电商行业的互联网赣商。 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 市商务局、市投促局 | 长期工作 |
| 33 | 组织开展企业跨境电商培训，引导企业发展跨境电商业务。 | 市商务局、市工信局 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 长期工作 |
| 34 | 依托线下园区，建设跨境电商创业孵化器。 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 市商务局 | 长期工作 |
| 35 | 建设跨境电商人才培训实训基地。 | 市人力资源社会保障局 | 市商务局 | 长期工作 |
| （六）推进南昌综试区跨境电商交流合作 |  |  |  |  |
| 36 | 线下园区加强与深圳、广州、杭州、宁波等地跨境电商园区的交流合作，嫁接外部高质量资源，不断优化跨境电商生态圈。 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 市商务局 | 长期工作 |
| 37 | 加强跨境电商领域的国际对话交流，促进境内外跨境电商规制协同。 | 市商务局、市外办 | 市投促局、南昌海关 | 长期工作 |
| （七）提升政府部门行业管理与服务能力 |  |  |  |  |
| 38 | 成立综试办，建立综试办集中办公制度，实现综试办集中办公。 | 市委组织部、 市编办 | 南昌海关、市商务局、市投促局、南昌综保区、江西商务信息和电子口岸中心 | 2019年6月 |
| 39 | 开展政府部门跨境电商专项培训。 | 市商务局 | 市委组织部、市人力资源社会保障局、各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 长期工作 |
| 40 | 制定南昌综试区跨境电商统计体系建设实施方案。 | 市商务局 | 南昌海关、省出版集团、省邮政公司、南昌综保区、各县（区）政府、开发区（新区）管委会、江西商务信息和电子口岸中心 | 2020年底 |
| 41 | 初步建成南昌综试区跨境电商统计体系。 |  |  | 2021年底 |
| （八）保障措施 |  |  |  |  |
| 42 | 完善中国（南昌）跨境电子商务综合试验区工作领导小组运行机制，建立联络员制度、建立工作月报制度和领导小组例会制度。 | 市商务局、市政府办公厅 | 中国（南昌）跨境电子商务综合试验区工作领导小组各成员单位 | 2019年6月 |
| 43 | 将跨境电商工作纳入市政府考核体系，明确各部门、县（区）政府、开发区（新区）管委会目标考核责任。 | 中国（南昌）跨境电子商务综合试验区工作领导小组办公室 | / | 2019年6月 |
| 44 | 出台南昌综试区跨境电商扶持政策。 | 市商务局 | 市财政局 | 2019年底 |
| 45 | 为跨境电商线下园区建设、跨境电商重大项目引进，提供规划用地保障。 | 市自然资源局 | 各县（区）政府、开发区（新区）管委会 | 长期工作 |

抄送：南昌海关，省商务厅，省出版集团，省邮政公司，省机场集团，人行南昌中心支行，江西省银保监局，国家外汇管理局江西省分局。

南昌市人民政府办公厅秘书处               2019年4月11日印发