江西省第五次全国经济普查

资料开发应用计划

经济普查资料开发应用是经济普查工作的重要一环，是充分展示普查成果、发挥普查资料应用价值的主要途径。为规范有序推进江西省第五次全国经济普查资料开发应用工作，根据《第五次全国经济普查方案》和《第五次全国经济普查资料开发应用计划》，特制定本计划。

- 总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省委十五届四次、五次全会和省委经济工作会议精神，按照“统一规划、分级负责、重点攻关、创新方式”的基本原则，充分利用江西省第五次全国经济普查获取的数据资料，对我省第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，以及推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革，开展深入系统的分析研究，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划，围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”，全面建设社会主义现代化国家江西篇章，提供高质量的统计服务。

二、主要内容和分工安排

（一）准备经济普查基础数据和数据集。江西省第五次全国经济普查领导小组办公室（以下简称省经普办）归集、整理和汇总全省经济普查数据，充分利用相关数据处理软件，探索整理和制作全省第五次全国经济普查数据集。在满足普查数据安全管理的前提下，搭建本地区普查资料开发应用环境，归集、整理全省经济普查数据。由普查中心、综合处、核算处、计算中心和各相关处室负责。

（二）发布经济普查公报和汇总数据。省经普办组织撰写和发布《江西省第五次全国经济普查公报》，开展数据解读，做好舆情应对。通过省统计局网站、“江西统计”微信公众号、普查年鉴等形式对外发布普查汇总数据。市级及以下经济普查办公室组织撰写和发布地方普查公报及普查汇总数据，普查公报发布前需报上级普查办公室核准。由普查中心、综合处、计算中心和各相关处室负责。

（三）开展专题分析。省经普办组织对普查数据进行深入分析，针对重点领域和热点问题形成一批时效性强的统计专报和专题研究报告，及时报送省委、省政府。市级及以下经济普查办公室应深入挖掘和分析本地区经济普查资料，组织撰写信息简报和分析专报，及时向地方党委政府提供决策咨询。相关研究分析经同级经济普查办公室审核批准后可以向社会公开。由综合处、普查中心、核算处和各相关处室负责。

（四）编辑出版经济普查成果资料。省经普办组织编印出版经济普查系列成果资料，拟编辑出版的资料有：《江西省经济普查年鉴2023》《江西省2023年投入产出表》《江西省第五次全国经济普查分析报告选编》《江西省第五次全国经济普查优秀论文汇编》等。市级及以下经济普查办公室要及时整理、编辑和出版普查数据资料和主要成果。由普查中心、核算处和各相关处室负责。

（五）推进统计改革。按照国家统计局的统一部署，利用普查成果推进统计制度方法改革，主要有：推进完善数字经济统计、科技创新统计、区域重大战略统计等统计监测制度，推动法人单位和产业活动单位并重统计改革，加快推进经营主体活动发生地统计，推动健全现代产业统计，助推建立碳排放统计核算体系等。巩固地区生产总值统一核算改革成果，修订普查年度GDP核算数据和历史数据，更好编制地方资产负债表，利用普查资料编制投入产出表。研究修订主要指标相关数据。由设管处、核算处和各相关处室负责。

（六）探索经济普查地理信息成果应用。按照国家统计局的统一部署，结合我省实际，省经普办探索利用地理信息技术，充分运用普查地理信息系统，开展空间统计分析，通过可视化手段多种角度展示和分析普查成果，为制定区域发展战略、提高政府精细化管理水平提供统计信息服务。有条件的地区可结合全国地理信息系统建设思路，在保障数据安全的前提下开发分析工具，进一步丰富普查数据展现和应用形式。由普查中心和计算中心负责。

（七）开展经济普查课题研究。省经普办提出课题研究参考方向(见附件)，面向政府相关部门、科研机构、大专院校等单位开展经济普查研究课题招标活动，并由相关专家组成评审委员会对课题成果进行评审。市级及以下经济普查办公室根据本地区实际情况，组织开展课题研究。由普查中心、核算处、计算中心（科研所）、设管处、综合处和各相关处室负责。

（八）开展经济普查数据提供和服务。各级经济普查办公室应深入挖掘和分析普查数据，积极发布丰富详实的普查成果，依法依规为政府相关部门和社会公众提供普查资料信息服务。由普查中心、核算处、计算中心和各相关处室负责。

三、重要时间节点

（一）2025年3月1日前，发布全省经济普查公报；2025年5月1日前，指导各市级经济普查办公室发布市级经济普查公报。

（二）2025年3月1日前，基于经济普查数据形成并报送一批反映重点领域和热点问题的政务信息。

（三）2025年6月30日前，出版《江西省经济普查年鉴2023》。

（四）2026年6月30日前，编印《江西省2023年投入产出表》。

（五）2025年12月31日前，组织完成经济普查课题研究。

（六）2026年12月31日前，推出《江西省第五次全国经济普查分析报告选编》《江西省第五次全国经济普查优秀论文汇编》等经济普查系列研究成果。

四、组织实施和工作要求

第五次全国经济普查资料开发应用工作在省经普办统一领导下进行。省经普办负责全省资料开发应用工作的具体组织，并对市级及以下经济普查办公室提供组织指导和技术支持。市级及以下经济普查办公室负责本地区经济普查资料开发应用工作的规划和具体实施。

各级经济普查办公室要从服务“国之大者”的大局出发，充分认识经济普查资料开发的重要意义，高度重视、精心组织、统筹规划、合理安排，结合各地实际进一步明确经济普查资料开发工作任务、组织方式、人员力量和经费保障，确保资料开发各项工作顺利进行。

（一）高度重视，切实保障。普查资料开发应用是普查工作的重要环节，各地区、各部门要充分认识普查资料开发的重要意义，加强对普查资料开发应用工作的组织领导，统筹规划，合理安排，切实做好各项保障工作。

（二）精心组织，周密安排。各级经济普查机构应根据当地实际情况，研究确定经济普查资料开发应用的重点和方向；要利用普查资料做好经济热点问题的专题研究；要及时向地方党委政府报送、编辑和出版普查资料和主要成果。

（三）广泛动员，加强合作。要充分调动经济普查成员单位和社会各界的力量，开展普查资料开发应用和分析研究工作，邀请高等院校和研究机构参与开发应用普查资料，拓展普查资料开发应用的范围，最大限度地发挥普查资料的作用。

（四）加强宣传，扩大影响。各级普查机构要加强与新闻媒体和政府有关部门的沟通合作，通过发表普查公报、进行数据解读等形式，广泛宣传我省各地区、各行业经济发展巨大成就，宣传经济普查取得的重大成果，充分发挥经济普查的社会效益。

附件

课题研究参考方向

经济社会发展类

- 江西省经济高质量发展研究；

（二）江西省新发展格局的构建与测度研究；

（三）江西省现代化产业体系的构建与测度研究；

（四）江西省新质生产力发展研究；

（五）江西省产业链供应链分析和测度研究；

（六）江西省新型工业化发展研究；

（七）江西省第二、第三产业单位就业人员状况研究；

（八）江西省投资规模和结构变化状况研究；

（九）江西省消费市场新业态新模式发展状况研究；

（十）江西省先进制造业和现代服务业融合发展研究；

（十一）江西省数字经济对经济增长及就业贡献研究；

（十二）江西省绿色产业发展状况研究；

（十三）江西省区域协调发展状况研究；

（十四）江西省区域重大战略发展状况研究；

（十五）江西省产业空间布局研究；

（十六）江西省各行业创新发展能力研究；

（十七）江西省产业行业发展竞争力比较研究；

（十八）江西省布局未来新兴产业发展研究；

（十九）江西省企业数字化转型研究；

（二十）双碳目标下江西省企业研发投入对绿色创新绩效的影响研究；

（二十一）数智化背景下江西省工业企业技术创新新模式及影响因素研究；

（二十二）江西省企业科技创新人才发展状况研究；

（二十三）江西省知识产权产品测算研究；

（二十四）江西省知识产权保护对研发创新的影响效应研究；

（二十五）江西省企业组织结构研究；

（二十六）江西省企业活跃度、生命周期和发展质量研究；

（二十七）江西省企业资产负债、利润等状况研究；

（二十八）江西省企业跨地区经营问题研究；

（二十九）江西省国有企业发展状况研究；

（三十）江西省民营企业发展状况研究；

（三十一）江西省外资企业发展状况研究；

（三十二）江西省小微企业行业分布研究；

（三十三）江西省规模以上企业就业人员工资状况研究；

（三十四）江西省工业企业全要素生产率研究；

（三十五）江西省制造业重点产业链高质量发展研究；

（三十六）江西省锂电新能源产业发展研究；

（三十七）江西省光伏新能源产业发展研究；

（三十八）江西省新能源领域发展状况研究；

（三十九）江西省建筑业就业现状、影响及趋势研究；

（四十）江西省建筑业行业结构和发展趋势国际比较研究；

（四十一）江西省服务业全要素生产率研究；

（四十二）江西省农业服务业发展状况及对策研究；

（四十三）江西省商贸流通业发展状况及国际比较研究；

（四十四）江西省零售业和餐饮业连锁企业发展状况及效益评价研究；

（四十五）江西省交通运输业发展状况及对策研究；

（四十六）江西省铁路运输业发展国际比较研究；

（四十七）江西省房地产市场风险监测研究；

（四十八）江西省文化产业发展国际比较研究；

（四十九）江西省银发经济发展状况及就业状况研究；

（五十）江西省私营医院发展状况研究；

（五十一）江西省康复辅助器具产业发展状况研究；

（五十二）江西省重要产业链区域发展分布研究；

（五十三）江西省人口就业的分布特征及发展趋势研究；

（五十四）从江西省经营主体变化看经济发展研究；

（五十五）江西省制造业转型升级对经济能耗的效应研究--基于2023年投入产出表；

（五十六）江西省现代产业体系发展现状及特征分析--基于2023年投入产出表；

（五十七）江西省经济增长动能转换研究--基于2023年投入产出表。

统计改革发展类

（五十八）基于普查单位经营活动情况的国民经济行业分类修订研究；

（五十九）基于普查单位数字经济活动情况的数字经济统计调查和测度方法研究；

（六十）基于法产数据的经营主体活动发生地统计改革研究；

（六十一）基于行业数据的“规上”起点标准调整研究；

（六十二）基于各行业法人和个体经营户数据的“四下”单位抽样调查方法一体化设计研究；

（六十三）个体经营户经济普查方式研究；

（六十四）探索利用五经普单位名录数据建立农林牧渔专业及辅助性活动名录库研究；

（六十五）冷链物流统计认定方法研究及产业发展分析；

（六十六）网络直播活动统计核算问题研究；

（六十七）地理空间信息在统计工作中的应用研究。